## 移动智能中断过项目计划
计划任务 | [7 empty] | 任务完成情况
任务编号 | 任务名称 | 工期 (工作日) | 开始时间 | 结束时间 | 负责人员 | 权重 | 估算工作 量(人时) | 完成 百分比 | 实际 开始时间 | 实际 结束时间 | 实际工作 量(小时) | 完成情况描述
1 | 智能终端适配
1.1 | 研究可以兼容手机和 平板一起开发的方案 | 2 | 2012-08-23 | 2012-08-24 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
2 | 移动统一智能终端客户端框架搭建 | 1 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
3 | 启动客户端 | 5 | 1012-8-30 | 2012-10-17 | 黄朝方 | [6 empty] | 70% 等待美工设计启动界面， 才能完全完成
3.1 | 启动界面 | 1 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 黄朝方 | [6 empty] | 50%等待美工设计，才能完成
3.2 | 检测终端网络是否连接 | 1 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
3.3 | 客户端版本管理 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-03 | 黄朝方
3.3.1 | 检测客户端是否有新版本 | 0.5 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 黄朝方 | [6 empty] | 50%需要使用新的服务器接口
3.3.2 | 根据版本检测结果升级客户端 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
3.4 | js文件版本管理 | 1 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
3.4.1 | 检测js是否有更新 | 0.5 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
3.4.2 | 根据js检测结果更新js版本，加载js到内存 | 1 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
4 | 登录 |  | 2012-09-05 | 2012-10-18 | 黄朝方
4.1 | 用户登录界面 | 1 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 黄朝方 | [6 empty] | 50%等待美工设计，才能完成
4.2 | 获取短信验证码或图形验证码 | 2.5 | 2012-09-05 | 2012-10-18 | 黄朝方 | [6 empty] | 80%
4.2.1 | 读取智能终端唯一标识 （如：IME、MAC等） | 0.5 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
4.2.2 | 对终端唯一标识base64加密和压缩 | 0.5 | 1012-10-19 | 2012-10-19 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
4.2.3 | 将加密压缩后的值发送 到服务端，获取短信验证码或图形验证码 | 0.5 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%此功能待定
4.3 | 对用户名，密码，验证码等数据合法性效验。 | 1 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
4.4 | 对用户名，密码，验证码进行身份验证。 | 0.5 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 黄朝方 | [6 empty] | 80%替换新服务器接口
4.4.1 | 对用户名，密码，验证码base64加密和压缩 | 0.5 | 2012-10-22 | 20120-10-22 | 黄朝方 | [6 empty] | 100%
4.4.2 | 用户名，密码，验证码发送到服务器，进行身份验证。 | 0.5 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 黄朝方 | [6 empty] | 50%使用新的服务器接口
4.5 | 接收服务器返回的权限信息 缓存用户信息和权限信息 | 0.5 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 黄朝方 | [6 empty] | 70%添加缓存权限信息
4.6 | 从服务端获取应用数据 | 1 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
4.7 | 启动消息推送服务 | 1 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
5 | 退出客户端 | 0.5 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 黄朝方 | [6 empty] | 80%添加删除权限信息
6 | 用户切换 | 1 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 黄朝方 | [6 empty] | 0%
7 | 主界面功能 | 3 | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 刘伟
7.1 | 工作区显示业务功能点 | 1 | 2012-10-18 | 1012-10-18 | 刘伟 | [6 empty] | 50%界面等待美工设计
7.2 | 标签区主要是tab标签 | 1 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 刘伟 | [6 empty] | 50%界面等待美工设计
7.3 | 功能区进入其他功能入口 | 1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
8 | 访问菜单项指向页面 | 1 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 刘伟 | [6 empty] | 50%
9 | 推送消息管理 | 4 | 2012-10-23 | 2012-10-26 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
9.1 | 新推送消息通知 | 1 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
9.2 | 数据库存储推送消息 | 1 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
9.3 | 查看推送消息 | 1 | 2012-10-25 | 1012-10-25 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
9.4 | 删除推送消息 | 1 | 2012-10-26 | 1012-10-26 | 刘伟 | [6 empty] | 0%
10 | 缓存管理 | 3 | 2012-09-11 | 2012-10-31 | 刘伟
10.1 | 用文件方式缓存从服务器端 读取的某些文件（菜单图片资源、菜单布局格式（样式））等 | 0.5 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 刘伟 | [6 empty] | 80%添加根据用户创建缓存目录；
10.2 | 用shareprefence方式缓存用 户信息和权限信息 | 0.5 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
10.3 | shareprefence方式删除用户信息和权限信息 | 0.5 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
10.4 | 删除本地缓存文件 | 0.5 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 刘伟 | [6 empty] | 80%添加根据用户删除缓存目录
10.5 | 缓存业务页面 | 1 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
11 | 与服务交互 | 4 | 2012-09-18 | 2012-11-02 | 刘伟
11.1 | 加载菜单列表数据 | 2 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 刘伟 | [6 empty] | 0%替换数据结构，根据美工设计更新界面
11.2 | 数据分页显示 | 1 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
11.3 | 异步获取服务器数据 | 1 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 刘伟 | [6 empty] | 100%
12 | 外设适配：主要与蓝牙 | 3 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 罗云
12.1 | 搜索智能终端周围的蓝牙设备 | 1 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 罗云 | [6 empty] | 100%
13.2 | 与外部蓝牙设备自动配对 | 1 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 罗云 | [6 empty] | 100%
13.3 | 外部蓝牙设备过滤功能 | 1 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 罗云 | [6 empty] | 0%
13 | 使用外设辅助完成业务 | 1 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 罗云 | [6 empty] | 80%
14 | 与服务器调试接口 | 5 | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 罗云，黄朝方，刘伟 | [6 empty] | 0%